## 天津市船舶和港口污染物接收转运及处置电子联单监管系统安全自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市船舶和港口污染物接收转运及处置电子联单监管系统网络安全等保测评
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《关于印发〈信息安全等级保护管理办法〉的通知》等法律法规文件要求，开展系统等保测评工作，保障系统安全运行。 |  |  | 委托符合《信息安全等级保护管理办法》规定条件的测评机构，依据《信息系统安全等级保护测评要求》等技术标准，对信息系统安全等级状况开展等级测评，2021年系统运行安全、正常。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 8 | 80% | 合同约定测评费用为8万元
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 10 | 10 | 8 |  | 10 | 8 | 80%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成等保测评系统数量 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 保障系统安全运行数量 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 等保测评完成时限 | 6个月 | 6个月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤20% | 与上一年度持平 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 合同执行情况 | 依法执行合同，降低网络安全维护成本 | 严格按照合同约定事项，完成系统等级测评工作 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 系统可靠性 | 系统可靠运行 | 2021年系统运行安全、正常 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统未来使用可持续性 | 3年（每三年进行一次等保测评） | 本次完成测评后，预计3年后进行等保测评 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘洋 |  | 无 |  |  | 天津市港航管理局综合业务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日