## 委机关数字档案室项目自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 委机关数字档案室项目建设
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照档案管理主要法规、业务标准与技术规范对我委室藏会计档案按照最新标准进行重新整理并进行数字化加工，对室藏资料、专项档案等进行整理并录入目录，按照《天津市机关数字档案室建设测评标准》购置设备。 |  |  | 完成会计档案整理3680册，其他资料检查52380件及档案室数字化改造（购置32.8立方米手动密集架、恒湿净化一体机2台、防盗门1套、防盗窗5套、干粉灭火器1套、手机屏蔽器1台、档案专用防虫驱虫药35盒、恒温恒湿库房智能管理系统1套、专业档案扫描仪1台）
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 42 | 42 | 41.714 |  | 10 | 9.9 | 99.32% | 预估档案整理件数和实际有出入
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 档案扫描页数 | ≥10000件 | 3680册 |  | 12.5 | 4.6 | 会计档案3680册进行档案数字化，52380件资料仅进行整理和录入
……
|  | 质量指标 | 档案数字化管理质量提高率 | 100% | 100% |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 时效指标 | 档案整理完成时间 | ≤300天 | 18天 |  | 12.5 | 12.5
……
|  | 成本指标 | 2020年新增数字化档案整理 | ≤42万元 | 41.714 |  | 12.5 | 12.5
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
社会效益指标
……
生态效益指标
……
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 | 20年 |  | 30 | 30
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 档案查询使用满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 92
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙婷 |  | 一级主任科员 |  |  | 市交通运输委办公室
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日