## 小客车调控运行维护及竞价委托自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市小客车调控年运行维护及竞价委托
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输综合服务中心（天津市小客车总量调控服务中心）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支撑我市小客车指标调控政策顺利实施；委托竞价服务机构完成服务期内全部12期竞价活动，竞价相关收入进入市财政。 |  |  | 服务期内各项目顺利实施，有效支撑我市小客车指标调控政策的顺利实施，截止2022年2月底调控、竞价系统运维，机房、摇号大厅运维尚处于服务期未完结，项目运行情况良好；此外，2021年我市小客车竞价收入资金总额48093.5万元
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 982 | 982 | 945.59 |  | 10 | 9.6 | 96.29% | 部分未支付金额是因为网信办批复和实际报预算的时间有偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 982 | 982 | 945.59 |  | 10 | 9.6 | 96.29%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运维项目数量 | ≥4 | 4 |  | 5 | 5
|  |  | 软件维护数量 | ≥2 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 硬件维护数量 | ≥50 | 99 |  | 5 | 4 | 考虑到系统升级改造工作进度，指标制定时保守估计；鉴于当前系统升级改造项目进展情况，拟适当调整指标值
|  |  | 完成12期竞价活动 | 12期 | 12期 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 28% |  | 4 | 1 | 部分项目处于服务期，尚未进行验收；截止2022年2月底调控、竞价系统运维，机房、摇号大厅运维尚处于服务期未完结，项目运行情况良好
|  |  | 竞价数据满足市审计局要求 | 满足 | 满足 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 | 2021年 |  | 4 | 4
|  |  | 运维响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |  | 5 | 5
|  |  | 故障处理时间 | ≤24小时 | ≤24小时 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算 | 控制在预算之内 | 控制在预算之内 |  | 4 | 4
|  |  | 短信链路租用成本 | ≤101万元 | 88万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为财政提供竞价收入及相关收入 | 12期 | 12期 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 系统使用人数 | ≥70万 | 108万 |  | 15 | 14 | 由于当时参与人数较往年有所减少，指标值设定较为保守；将综合考量系统实际使用情况，适当调高此指标值
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 | 不满意反馈占工单反馈比例较小 | 不满意反馈占工单反馈比例较小 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 曹恒宇 |  | 科员 |  |  | 技术保障部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日