## 工程竣工财务决算审核服务自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 工程项目竣工财务决算审核服务
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输综合服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成天津市交通运输委2020年项目竣工决算审核工作 |  |  | 1.通过招标选取专业的评审事务所进行审核工作，初期合同中约定的项目存在不能提供审核资料的情况，后经主管部门同意后变更为4个项目，本年度已开展该4个竣工决算项目审核工作。 2.主管部门和被评价单位满意度较高，通过评审，提出存在问题的改进措施，提升财政资金使用效益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 11.72 |  | 10 | 3.9 | 39.07% | 按照合同约定，出具评审报告后我单位支付第二批款项，因两个项目有部分问题需要协调，所以未支付第二批款项
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 30 | 30 | 11.72 |  | — | — | 39.07%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评审个数 | ≥4 | 4 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 评审通过率 | ≥90% |  |  | 15 | 10 | 其中两个项目存在部分需要协调的问题，所以未出具最终报告
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前 | 12月底前所有项目已进行审核，其中两个项目有部分问题正在协调 |  | 10 | 8 | 两个项目存在部分需要协调的问题，所以未出具最终报告
|  | 成本指标 | 委托服务经费支出 | ≤30万元 | 已按照评审进度支出委托服务经费 |  | 10 | 8 | 按照合同约定，出具评审报告后我单位支付第二批款项，因两个项目有部分问题需要协调，所以未支付第二批款项
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 依法依规进行政府采购 | 满足 | 已依法依规进行采购 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效率 | 提升 | 在项目进行过程中，最大限度提升财政资金使用效率 |  | 10 | 8 | 因两个项目有部分问题需要协调，所以未支付第二批款项，待问题解决后出具报告即可支付资金
|  | 生态效益指标 | 对生态环境相关规定要求 | 满足 | 符合生态环境相关规定要求 |  | 10 | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥80% | 得到主管部门满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 82.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张春艳 |  | 科员 |  |  | 天津市交通运输综合服务中心 财务部
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日