## 市级养管普通国省级公路设施日常养护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年外环线、天津大道国省级日常养护费
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成外环线、调整路、天津大道和海河通道路面、桥梁、绿化等日常养护工作，包括路面、桥梁养护绿化养护等其他附属设施。经常保持路肩平整坚实，路面完好、清洁，路面清扫率100%、达标率100%，桥梁技术状况合格，各类设施安全可靠。 |  |  | 完成外环线、调整路、天津大道和海河通道路面、桥梁、绿化等日常养护工作，确保公路桥梁通行安全；清扫保洁路面清扫率100%、达标率100%保障道路整洁；通过小修保养，桥梁技术状况合格各类设施安全可靠。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9636 | 9636 | 9636 |  | 10 | 10 | 100
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 9636 | 9636 | 9636 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 路桥养护面积 | 707.49万㎡ | 707.49万㎡ |  | 7 | 7
|  |  | 绿化养护面积 | 183万㎡ | 183万㎡ |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | MQI | 不小于92 | 不小于92 |  | 5 | 5
|  |  | SCI | 不小于98 | 不小于98 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2021年 | 2021年 |  | 5 | 5
|  |  | 撒漏清理 | 24小时内 | 24小时内 |  | 5 | 5
|  |  | 巡查时效 | 按照养护标准开展巡查 | 按照要求及时完成各类巡查并形成工作记录 |  | 5 | 5
|  |  | 小修时效 | 按照养护标准开展小修工作 | 按照要求及时完成各类设施小修并形成工作记录 |  | 5 | 3 | 由于环保要求、天气原因等客观因素，致使个别养护任务未能及时完成；后续将加强管理与工期要求，确保按时完成养护工作。
|  | 成本指标 | 成本指标 | 养护成本 | ≤9636万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 外购材料、设备租赁、人工劳务政采率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 公众交通养护需求完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 非道路移动机械设备环保标识 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设施完好率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | 满意 | 满意度90% |  | 10 | 8 | 不定时的大车沙漏和周边工地大车带泥上路影响道路整洁；后续将相关线索及时反馈有关部门，并加强扫保力量。
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 许志广 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心养护管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日