## 建养前期费
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公路建设养管前期费
市级主管部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市公路事业发展服务中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 880 | 880 | 785.965 |  | 10 | 8.9314 | 89.31% | 因项目采取公开招标方式，预算执行数为投标单位实际报价。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 880 | 880 | 785.965 |  | — | — | 89.31%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成预算项目支出绩效评价、工程造价审核、方案编制及审查、养护统计等工作 |  |  | 预算项目支出绩效评价、工程造价审核、方案编制及审查、养护统计等工作均按要求完成年度工作，对我市公路建设养管工作提供相关技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 绩效评价工作 | 1项 | 1项 |  | 7 | 7
|  |  | 造价审核项目个数 | ≥22个 | 31个 |  | 7 | 7
|  |  | 完成养护预算实施细则编制 | 1项 | 1项 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 成果验收合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 数据库正常运行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在年度预算内 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 项目造价审减率 | ≥3% | 4.35% |  | 30 | 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9314
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭津 |  |  |  |  | 天津市公路事业发展服务中心
……
市级 主管 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日
市财政局归口业务处复审意见 | （盖章） 年 月 日