## 执法专线自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 执法专线
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输综合行政执法总队
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.至少开能7条执法专线，并进行维护使用。 2.形成执法信息共享。 |  |  | 1.至少开能7条执法专线，并进行维护使用。 2.形成执法信息共享。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 |  | 10 | 10 | 1
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 5 | 5 | 5 |  | — | — | 1
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 软件开发5个模块 | >=5个 | >=5个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | >=95% |  | 10 | 10
|  |  | 系统故障率 | <=5% | <=5% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=24小时 | <=24小时 |  | 10 | 10
|  |  | 系统运行维护响应时间 | <=24小时 | <=24小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总投资额 | <=5万元 | <=5万元 |  | 10 | 10
|  |  | 年度维护成本增长率 | <=5% | <=5% |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 通过专线处理案件处罚金额 | >=500万元/每年 | 4903.83万元 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过专线处理案件办理数量 | >=10000次/每年 | 15526 |  | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 系统扩展性 | 对接交通部、天津市、公安、交管等政务网络 | 对接交通部、天津市、公安、交管等政务网络 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 90% |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 99
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋新宇 |  | 执法综合室副主任 |  |  | 天津市交通运输综合行政执法总队执法综合室
| 刘小东 |  | 办公室副主任 |  |  | 天津市交通运输综合行政执法总队办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日