## 新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海新区段项目自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 新建北京至天津滨海新区铁路宝坻至滨海新区段项目
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津轨道交通集团有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 中长期目标（2021年-2023年）主要建设内容包括：线路自规划的北京至唐山铁路宝坻南站引出，经天津市宝坻区、武清区、北辰区、东丽区、滨海新区，终至既有天津至秦皇岛高速铁路滨海西站，正线长约97.8公里。全线设宝坻南、宝坻周良、北辰、滨海机场和滨海西等5座车站。 |  |  | 宝坻南站至北辰站段正线长52公里线下主体工程完工，站后四电工程和宝坻周良站、北辰站车站施工，整体形象进度累计完成86%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 230000 | 230000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 230000 | 230000 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 线路长度 | 97.8公里 | 在建56.2公里 |  | 15 | 10 | 宝坻至北辰段56.2公里在建，预计2022年建成开通。北辰至滨海段预计2021年完成初设批复后尽快开工。
……
|  | 质量指标 | 竣工项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
……
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 90% | 90% |  | 3 | 3
……
|  | 成本指标 | 概算节约率 | 20% | 20% |  | 3 | 3
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 本项目的实施，将改善沿线的交通和投资环境，缩短时空距离，不仅能够拉动沿线地区土地开发，促进了沿线城区的发展，还将两座城市更加紧密地联系起来，加强区域联合与协作，充分发挥城市的比较优势，合理配置资源，推进产业整合和两市经济协调联动发展。 | 2022年建成开通后，将进一步改善沿线的交通和投资环境，加强区域联合与协作，推进产业整合和京津经济协调联动发展。 |  | 8 | 8
|  |  | 偿债覆盖倍数 | 1.16 | 1.16 |  | 7 | 7
……
|  | 社会效益指标 | 提升京津间交通出行便利度 | 随着京津冀协同发展战略的实施，城际间的城际客流出行需求将迅猛增长，旅客运输需求旺盛。本项目的建设是完善综合交通运输结构、适应城际客流需求快速增长的需要。 | 2022年建成通车后可进一步完善综合交通运输结构、适应城际客流增长需要。 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 改善区域环境 | 目前京津冀地区面临巨大的环境压力，雾霾防治、节能减排任务繁重，加快建设京津冀城际铁路网，并在区域综合运输网中发挥骨干作用，对实现绿色出行、加强生态建设和改善环境质量具有重要意义。 | 2022年建成通车后可进一步推进绿色出行，进一步加强生态建设和改善环境质量。 |  | 10 | 10
……
|  | 可持续影响指标 | 区域经济可持续发展 | 本项目沿线地区土地资源稀缺，城际铁路的用地宽度仅为四车道高速公路的一半；在相同运量条件下，城际铁路占用土地资源也仅为公路的四分之一，因此，建设本项目可减少耕地占用，实现土地集约化利用，促进沿线经济社会与人口资源环境协同发展，是加强生态建设和环境保护，实现沿线地区可持续发展的需要。 | 2022年建成通车后可进一步提高本区域经济可持续发展程度。 |  | 15 | 15
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 90% | 90% |  | 8 | 8
|  |  | 受益单位满意度 | 90% | 90% |  | 7 | 7
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭婷 |  | 无 |  |  | 天津铁路建设投资控股（集团）有限公司
| 李燕 |  | 无 |  |  | 天津轨道交通集团有限公司、财务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日