## 监测中心信息化运维自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 智能监测中心信息化运维
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市智能交通运行监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建立统一的运维管理服务流程；建立成熟、高效、完善的运维管理体系 |  |  | 建立统一的运维管理服务流程；建立成熟、高效、完善的运维管理体系；保障中心各软件信息系统、机房硬件设备、专线链路、云平台基础运行环境等安全稳定运行
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 396.5654 |  | 10 | 4.957 | 49.57% | 该项目为跨年项目，按照合同支付50%，服务完成并验收合格后支付剩余部分。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 800 | 800 | 396.5654 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件系统数量 | ≥4个 | 6 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤2% | 1% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤4小时 | 3小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 管理指标 | 保障交通行业信息化设备、网络及信息系统正常使用 | 保障交通行业信息化设备、网络及信息系统正常使用 |  | 30 | 30
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 对象满意度 | ≥90 | 95% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 94.957
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李鑫 |  |  |  |  | 运维管理部
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日