## 综合交通数据分析服务系统自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市综合交通数据分析服务系统
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市智能交通运行监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展综合交通运行分析，服务行业管理部门决策。 |  |  | 1.常态化开展综合交通运行监测分析工作，服务政府与交通运输行业决策与管理。按期发布监测日报768期、周报115期、月报10期，同时还编发了专题报告14期、年报1期。 2.春运专题报告、劳动节假期专题报告、端午节假期专题报告、国庆节假期专题报告等均得到市委、市政府领导圈阅批示。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 731.5 | 731.0979 |  | 10 | 10 | 99.94% | 按照本项目合同（项目编号：SHGP-2018-BS278）要求，服务项目完成后且试运行完毕，经用户验收合格后15个工作日内向联合体牵头人支付合同总额的60%，缺陷责任期（一年）满后15个工作日内向联合体牵头人支付合同总额的10%尾款。本项目合同总额为2450.2万元，结算金额为2446.2379万元，目前已支付金额1715.14万元，占结算总额70.11%，剩余未支付金额731.0979万元，占结算总额的29.89%，按照项目合同支付完成731.0979万元，资金支付达到100%。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 731.5 | 731.0979 |  | — | — | 99.94%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设系统数量 | 1个 | 1个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统全年平稳运行率 | >=90% | 98.6% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各类信息及指数发布及时性 | 将数据及指数分析结果以报告形式及时对外发布 | 通过市交通运输委官方微信公众号及时发布春运、清明、五一、端午节、国庆中秋报告。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统建设成本 | <=2650.2万元 | 2552.2379万元 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 官方发布报告 | 通过综合交通运行分析，服务行业管理部门决策，利用官方平台对外发布报告 | 通过市交通运输委官方微信公众号发布春运、清明、五一、端午节、国庆中秋报告，共计5期。 |  | 30 | 30
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | >=90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 贾国洋 |  | 部门负责人 |  |  | 天津市智能交通运行监测中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日