## 自评表 (公路应急运行保障)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公路应急运行保障
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输基础设施养护服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强市公路突发事件应急处置队伍建设和日常管理，保证应急保障基地的正常运转，加强基地运维管理 |  |  | 加强市公路突发事件应急处置队伍建设和日常管理，保证应急保障基地的正常运转，加强基地运维管理
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 600 | 600 | 600 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保养维护应急设备 | 81台套 | 65台套 |  | 5 | 4 | 部分应急设备未达到保养时间，因此未实施保养维护
|  |  | 保养维护应急物资 | 739吨 | 756吨 |  | 5 | 5
|  |  | 聘用操作手 | 20人 | 26人 |  | 5 | 4 | 因应急工作需求增加聘用操作手6名。
|  | 质量指标 | 设备完好率 | 100% | 98.8% |  | 5 | 4 | 1台防撞缓冲架在养护作业被撞损，目前正在理赔维修过程中
|  |  | 物资完好率 | ≥95% | 97% |  | 5 | 5
……
|  | 时效指标 | 保证基地正常运转 | 实时 | 实时 |  | 5 | 5
|  |  | 实兵拉动演练 | 年内完成 | 2021-07-01 |  | 5 | 5
|  |  | 应急教育培训 | 年内完成 | 2022-04-01 |  | 5 | 4 | 因疫情原因改为线上培训，部分课程于2022年录制完成
|  | 成本指标 | 资金成本 | ≤600 | 600 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 保证应急保障基地正常运转，及时响应应急抢险任务 | 3.5小时内将应急设备物资运抵应急抢险现场 | 3.5小时内将应急设备物资运抵应急抢险现场 |  | 30 | 30
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 事发路段养管单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘之鹏 |  |  |  |  | 天津市交通运输基础设施养护服务中心/设施管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日