## 自评表（应急设备购置费）
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 应急设备购置费
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输基础设施养护服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 加强应急设备储备，购置应急设备20台套，提升应急能力建设。 |  |  | 加强应急设备储备，购置应急设备24台套，提升应急能力建设。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1093.77 |  | 10 | 9.9434 | 99.43% | 未执行部分为政府采购实际中标价与预算价的差额。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 1100 | 1100 | 1093.77 |  | — | — | 99.43%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备购置数量 | 20 | 24 |  | 15 | 14 | 为满足应急能力建设，调整了部分应急设备需求
……
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 83% |  | 15 | 13 | 因疫情原因，应急指挥车升级改造项目年底未完成交工验收，计划2022年4月份完成
……
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 年底前完成 | 2021-10-28 |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 采购成本 | ≤1100 | 1093.77 |  | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 提升应急救援能力 | 提升公路突发事件应急处置能力 | 显著增强了桥梁快速检测抢修能力，应急处置安全防护水平明显提升，提升了养管路段的应急养护能力 |  | 30 | 30
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 设备操作手满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9434
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘之鹏 |  |  |  |  | 天津市交通运输基础设施养护服务中心/设施管理部
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日