## 船舶检验专项自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 船舶检验专项
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市港航管理局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 弥补船检和审图人员数量不足，加强船检和审图人员队伍建设，提升船舶检验及审图质量，保证船舶及审图工作正常运转，改善营商环境，以满足我市日益增长的船舶检验及审图业务需求。 |  |  | 船检和审图基本达到年度预期目标，按计划完成了船舶检验和图纸审查任务，在有效保障船检和审图质量的基础上缩短了业务周期，提升了工作效率，受疫情影响验船师差旅费支出金额较少。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 67.99 |  | 10 | 7.6 | 75.54% | 1.财政预算专项资金拨付较晚；2.受新冠疫情影响，外阜检验暂停时间较长，正常有效外出验船时间仅为3个月；3.财政封库后至年末产生的验船差旅费无法报销。整改措施：提升差旅费测算准确度，提升检验效率。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 90 | 67.99 |  | 10 | 7.6 | 75.54%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外聘审图到岗人数 | 4 | 4 |  | 8 | 8
|  |  | 外聘船检到岗人数 | 4 | 4 |  | 8 | 8
|  |  | 外出现场船舶检验人次 | 200人次 | 200人次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 外聘人员资格 | 具有3年及以上船舶相关工作经验 | 具有3年及以上船舶相关工作经验 |  | 10 | 10
……
|  | 时效指标 | 按时到岗服务，完成检验审图任务 | 100% | 100% |  | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 单位船舶检验服务成本 | 30 | 30 |  | 2 | 2
|  |  | 单位船舶审图服务成本 | 30 | 30 |  | 2 | 2
|  |  | 验船师差旅费成本 | 30 | 7.99 |  | 2 | 0.5 | 1.财政预算专项资金拨付较晚；2.受新冠疫情影响，外阜检验暂停时间较长，正常有效外出验船时间仅为3个月；3.财政封库后至年末产生的验船差旅费无法报销。整改措施：提升差旅费测算准确度，提升检验效率。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 船舶检验及审图支出成本 | 提升船舶检验及审图质量 | 提升船舶检验及审图质量 |  | 10 | 10
……
|  | 社会效益指标 | 船舶检验及审图支出周期 | 按时完成船舶检验及审图任务 | 按时完成船舶检验及审图任务 |  | 10 | 10
……
|  | 生态效益指标 | 生态环境 | 有所改善 | 有所改善
……
|  | 可持续影响指标 | 船舶检验证书有效性 | 在检船舶证书持续有效 | 在检船舶证书持续有效 |  | 10 | 10
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务相对人对审图服务的满意度 | 98% | 98% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李基光 |  | 副科长 |  |  | 天津市港航管理局海事船检管理处
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日