## 行业数据资源交换共享与开放应用平台自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市智能交通运行监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.通过此平台为政府、市民解决更多与交通行业相关的问题 2.通过对接各类数据，服务行业管理 |  |  | 天津市交通运输数据交换共享与开放应用平台目前已覆盖道路运输、公共交通、公路交通、水路交通、铁路交通、民用航空、邮政管理、综合管理等9个交通运输行业，汇聚了54家行业单位数据资源。截至2021年底，平台数据总量超3300亿条，与外部共享数据达442类，支撑了66个信息系统建设使用，日均调用数据约44万次。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 706.5 | 706.2324 |  | 10 | 10 | 0.9996 | 按照本项目合同支付资金，资金支付达到100%。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 706.5 | 706.2324 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设平台数量 | 2个 | 2个 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 子系统安全平稳运行 | >=90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台的运维工作 | 按时完成天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台的运维工作 | 已按要求完成天津市交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台的运维工作 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 平台建设费用 | <=2611.19万元 | 2611.19 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 促进交通行业信息的汇聚与共享，解决交通行业相关问题。 | 提高资源交换率，促进更高效统一的平台建设，提高业务管理水平。 | 截至2021年底，平台数据总量超3300亿条，汇聚了54家行业单位数据资源。与外部共享数据达442类，支撑了66个信息系统建设使用，日均调用数据约44万次。 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 配合政府管理工作，难点问题解决率 | >=90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘瑜 |  | 部门负责人 |  |  | 天津市智能交通运行监测中心
……
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日