## 道路运输服务“好差评”自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市道路运输服务“好差评”系统
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市道路运输调度服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建立公共交通行业管理系统、网约车系统、汽车电子健康档案、天津市道路运政系统等好差评系统，实现许可及服务事项数据与天津平台政务服务“好差评”系统实现办件信息、服务评价信息、追加评价信息、差评反馈信息等信息的对接，打造优质的政务服务评价体系。 |  |  | 1.已完成云资源部署；2.已完成好差评系统接口开发和系统与政务服务接口事项；3.天津市道路运政系统和汽车电子健康档案系统已完成接口开发；4.公共交通行业管理系统、网约车系统在建中。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 63 | 63 | 63 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设系统数量 | 1套 | 1 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 平台建设通过率 | 100% | 0 |  | 10 | 5 | 在建中，实时跟进
|  | 时效指标 | 建设周期 | ≤4个月 | 1 |  | 10 | 10 | 在建中，实时跟进
|  | 成本指标 | 硬件类成本 | ≤3万元 | 3 | 万元 | 6 | 6
|  |  | 软件类成本 | ≤15万元 | 15 |  | 6 | 6
|  |  | 其他成本 | ≤51万元 | 45 | 万元 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 优化事项流程涉及的系统数量 | ≥4个 | 4 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥95% | 0 |  | 10 | 5 | 在建中，实时跟进
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邢超 |  | 系统管理部及信息资源部副部长 |  |  | 天津市道路运输调度服务中心
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日