## 重点项目绩效评价自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 重点项目绩效评价
主管预算部门 |  | 天津市交通运输委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市交通运输综合服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成天津市交通运输委员会2020年度重点项目绩效评价工作 |  |  | 1.完成天津市交通运输委员会2020年度重点项目绩效评价工作，针对确定的9个2021年度预算项目，选取专业的咨询机构组织绩效评价，形成9套成果报告。 2.所有成果报告均于合同约定时间内完成，并经专家评审和主管部门审定通过。 3.主管部门和被评价单位满意度较高，通过对重点项目评价，提出针对存在问题的改进措施，提升财政资金使用效益。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 75 | 75 | 72.1 |  | 10 | 9.6133 | 96.13% | 按中标价格72.1万元执行
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 75 | 75 | 72.1 |  | 10 | — | 96.13%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 评价项目数量 | 9个 | 9个 |  | 5 | 5
|  |  | 完成评价报告数量 | 9各 | 9个 |  | 5 | 5
|  |  | 评价指标数 | ≥15个 | 16个 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 评价报告评审通过率 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 绩效评价工作程序 | 满足市财政要求 | 满足市财政要求及相关文件要求 |  | 4 | 4
|  |  | 评价成果 | 满足市财政局要求 | 满足市财政局要求及相关文件要求 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 评价工作完成时间 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 |  | 4 | 4
|  |  | 合同签订时间 | 6月前 | 2021-07-01 |  | 4 | 0 | 因政采公示及公开招标流程所需时间较长，合同签订时间偏晚。 后期将提前组织政采工作。
|  |  | 评价工作按时完成率 | ≥85% | 100% |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 委托服务经费支出 | ≤75万元 | 72.1万元 |  | 4 | 4
|  |  | 单个评价工作成本 | ≤9万元 | 8.01万元 |  | 4 | 4
|  |  | 代理、管理费用 | ≤5万元 | 10815元 |  | 4 | 4
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 依法依规进行政府采购 | 满足 | 满足 |  | 8 | 8
……
|  | 社会效益指标 | 提升财政资金使用效率 | 提升 | 对预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价，提升财政资金使用效率 |  | 8 | 8
……
|  | 生态效益指标 | 绩效评价工作对生态环境相关规定要求 | 满足 | 对预算项目的生态效益进行评价，满足相关规定要求 |  | 7 | 7
……
|  | 可持续影响指标 | 绩效评比结果应用比例 | ≥80% | 100%项目均针对评价结果提出改进措施建议 |  | 7 | 7
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥85% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 群众满意度 | ≥80% | 90% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6133
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宗文君 |  | 科长 |  |  | 天津市交通运输综合服务中心 资产部
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，绩效自评表内容基本完整，要素较为齐全。部分指标值设置不够科学合理，指标完成值对比性不强，未完成原因和改进措施不明确具体，建议进一步改进。 （盖章） 2022 年 6 月 17 日