## 两化项目债券本金30亿元
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津渤海化工集团有限责任公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1 项目2021年底建成投产，2022年力争全面达产 目标2 投产后实现满负荷运营，安全无事故，搬迁后的新公司完成磨合过渡，实现经济效益 |  |  | 项目2021年底建成投产，项目2021年底开车安全无事故，搬迁后实现安全生产并严格执行排放要求，提升区域环境质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 300000 | 296141.23 |  | 10 | 9.9 | 98.71% | 疫情原因暂未全部支付
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 300000 | 296141.23 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 各装置全面满负荷运行 | 全面完成试车 | 全面完成试车 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 产品成本达到行业领先水平 | 产品成本达到行业领先水平 | 产品成本达到行业领先水平 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2021年底一期项目建成 | 2021年底南港一期项目全面建成 | 2021年底南港一期项目全面建成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 各装置生产出合格产品 | 产品合格率100% | 产品合格率100% |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 保证装置运营盈利 | 开始试车，保证2022年装置运营盈利 | 开始试车，预计2022年装置运营盈利 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 老企业搬迁后人员稳定 | 老厂区人员得到妥善安置，不给社会增加负担 | 老厂区人员得到妥善安置，未给社会增加负担 |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 节能环保达标排放 | 节能环保达标排放 | 实现了节能环保达标排放 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满足客户需求 | 满足客户对不同产品的市场化需求 | 满足了客户对不同产品的市场化需求 |  | 10 | 10
|  |  | 员工获得感 | 逐年增强员工获得感 | 员工获得感逐年增强
|  |  | 为社会创效为财政创收 | 为社会创造更多的优质产品，为财政创造更多的税收，为社会吸纳更多的就业机会 | 为社会创造更多的优质产品，为财政创造更多的税收，为社会吸纳更多的就业机会
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 秦晋科 |  | 二级主任科员 |  |  | 国资委财务评价与经营预算处
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日