## 人口老龄化和托育建设项目
附件1
项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 积极应对人口老龄化工程和托育建设专项2021年中央预算内投资补贴
主管预算部门 |  | 天津市国资委 |  | 项目实施单位 | 天津国兴医疗健康管理有限公司
总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况
|  | 在做好“保基本、兜底线”基础上，继续推动增加普惠养老服务有效供给，形成支持社会力量发展普惠养老的有效合作模式。 |  |  | 持续推动国兴医疗接收的培疗机构适老化改造项目开工建设，基本实现普惠养老服务有效供给。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 资金总额 |  | 14057.86 | 240.1974 |  | 10 | 1.7 | 1.709% | 补贴资金2021年底下达，根据预算分上下半年支付。
|  | 其中：中央补助 |  | 3202 | 172.5116
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 10855.86 | 67.6858 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 项目数量 | 8 | 7 |  | 10 | 8.7 | 经市发改委沟通，项目数量进行调整，总床位数不变。
|  | 质量指标 | 新建设施达到当地抗震防疫要求 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 涉及、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1% | 0 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目开工率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算内投资支付率 | ≥60% | 5.388% |  | 10 | 1.7 | 补贴资金2021年底下达，根据预算分上下半年支付。
| 效益指标 （20分） | 经济效益指标
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 养老服务基础设施条件 | 养老服务基础设施条件 | 养老服务基础设施条件逐步改善 |  | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | 95% | 98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 鲁莹 |  |  |  |  | 天津国兴医疗健康管理有限公司
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日