## 城建学院创优赋能专业群建设
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
部门（盖章）：
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金
主管预算部门 |  | 天津市国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津城市建设管理职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：建设智慧能源体验馆完成集“双碳”战略宣传平台、清洁能源分布式多能互补立体模型、清洁能源终端展示平台（包含体验模块）、智能照明控制系统、16.93m2大屏显示系统、50个工位 目标2：自动化智控中心，可编程控制器系统应用实训考核装置 目标3：智能测绘综合实训中心，14种遥感测量设备 目标4：建设制暖与管道实训室，2套大赛设备 目标5：智慧能源专业群教学资源建设，完成视频微课163个，二维动画1800秒，三维动画500秒，vr资源4个 目标6：建设教学资源平台1个，满足信息化资源平台需求，提供校内各类社团活动选课 |  |  | 按照总体目标均已完成
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 414.51 | 414.51 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  | 380 | 380 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 34.51 | 34.51 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 智慧能源体验馆 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 自动化智控中心室 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 智能测绘综合实训中心 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 制暖与管道实训 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 智慧能源专业群教学资源 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 教学资源平台智慧能源专业群教学资源建设。 | 1 | 1 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 紧跟能源产业智慧发展的实训基地集群实训中心投入使用率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 教学资源平台使用率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目建设完成时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 5 | 5
|  |  | 建设任务按期完成率（%） | 100 | 100 |  | 5 | 5
|  |  | 专项资金使用按期完成率（%） | 100 | 100 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 资金投入（万元） | 414.51 | 414.51 |  | 6 | 6
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 加强“专业与产业需求、课程与职业标准、教学与生产过程”三对接，开展订单式培养培训，培养高素质技术技能人才，满足企业高端技术技能人才需要。智慧能源专业群教学资源（门） | 18 | 18 |  | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 形成“生产性实习实训”教学、“技术服务”科研。鲁班工坊本校师资培训（人） | 16 | 16 |  | 10 | 10
|  |  | 科普教育其他专业、中小学生、社区居民数量（人） | 200 | 200 |  | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 形成“生态文明、绿色发展”科普的技术技能服务平台。（个） | 1 | 1 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 深化复合型技术技能人才培养模式改革，推进1+X证书制度试点建设，夯实学生可持续发展基础。1+x试点（个数） | 1 | 1 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度（%） | ≥93% | ≥93% |  | 6 | 6
|  |  | 教师满意度（%） | ≥95% | ≥95% |  | 4 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 党天伟 |  | 专业教师 |  |  | 天津城市建设管理职业技术学院能源机电系
| 李艳双 |  | 专业教师 |  |  | 天津城市建设管理职业技术学院建筑工程系
| 赵运婷 |  | 专业教师 |  |  | 天津城市建设管理职业技术学院能源机电系
| 张冰 |  | 副主任 |  |  | 天津城市建设管理职业技术学院能源机电系
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日