## 城建学院高职1+X证书制度试点项目资金
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
部门（盖章）：
项目名称 |  | 现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金
主管预算部门 |  | 天津市国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津城市建设管理职业技术学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成学院“1+X”三个证书试点申报及相关师资培训工作； 完成学院“1+X”三个证书学生考核、取证工作。 |  |  | 已全部完成学院“1+X”三个证书试点申报及相关师资培训工作； 完成学院“1+X”三个证书学生考核、取证工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9 | 14.46 | 14.46 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 9 | 9 | 9 |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  | 5.46 | 5.46 |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成学院“1+X”试点证书的申报 | 3 | 12 |  | 5 | 5 | 加大了学生取证力度，鼓励学生提升就业竞争力
|  |  | 完成学院“1+X”师资团队的培训 | 15 | 24 |  | 5 | 5 | 加大了学生取证力度，鼓励学生提升就业竞争力
|  |  | 完成学生考核工作 | ≥100 | 354 |  | 5 | 5 | 加大了学生取证力度，鼓励学生提升就业竞争力
|  | 质量指标 | 15名教师指导学生“1+X”证书考前学习 | 逐步提升教师指导学生能力 | 教师实践指导能力大幅提升 |  | 7 | 7
|  |  | 提高学生实训能力，完成学生取证 | ≥30 | 278 |  | 8 | 8 | 加大了学生取证力度，鼓励学生提升就业竞争力
|  | 时效指标 | 完成“1+X”证书师资培训和学生考核 | 2021年12月前完成 | 按时完成 |  | 5 | 5
|  |  | 按时完成资金支付 | 2021年12月前完成 | 按时完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | “1+X”证书师资培训 | 9.46万元 | 9.46万元 |  | 5 | 5
|  |  | “1+X”证书学生考核 | 5万元 | 5万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 培养学生“1+X”证书职业技能 | 提升学生就业竞争力 | 学生就业竞争力显著提升 |  | 15 | 15
|  |  | 提升师资团队社会服务能力 | 加大师资团队社会服务能力 | 师资团队社会服务能力显著提升 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≥93 | 93% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95 | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李才荣 |  | 无 |  |  | 天津城市建设管理职业技术学院教务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日