## 天铁生活区煤气安全隐患治理
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天铁生活区煤气安全隐患整治
主管预算部门 |  | 天津市国资委 |  | 项目实施单位 | 天津市渤海国有资本投资有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照市专项工作组要求，完成天铁生活区煤气安全隐患整治工作 |  |  | 2011年11月完成隐患整治，经安全评价机构评价，整治后的天铁生活区旧煤气管网及设施安全隐患得到了根本治理，新煤气管网及设施具备安全运营条件。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 99.8614 | 99.8614 | 99.8614 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 99.8614 | 99.8614 | 99.8614 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 煤气安全隐患整治完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 隐患整治到位，无次生问题 | 隐患整治到位，无次生问题 | 隐患整治到位，未发生次生问题 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 隐患整治工作完成时间 | 2021年12月底 | 2021-11-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 行业标准及隐患整治现场实际 | 按照行业标准及隐患现场实际进行施工，不发生额外费用 | 按照行业标准及隐患现场实际进行施工，未发生额外费用 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 天铁生活区煤气管网安全风险有效整治 | 天铁生活区煤气管网安全风险有效整治 | 天铁生活区煤气管网安全风险得到有效整治 |  | 30 | 30
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 因煤气安全隐患整治导致的上访次数 | ≤1 | 0 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯学军 |  | 职员 |  |  | 天津渤海国有资本投资有限公司
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日