## 智慧国资建设项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市国资委智慧国资建设项目
主管预算部门 |  | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会网络安全和信息化办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成软硬件部署及40余个模块的上线，各里程碑阶段性成果全部验收通过。按时完成需求调研并进行方案确认。社会效益提高监管效率，提升经济效益.依托监管平台统一门户及大数据中心提升各监管企业对自身及下属企业的监管能力，提升社会效益；通过在线监管、实时响应，数据支撑、智能分析，提升可持续影响；实现服务对象100%满意。 |  |  | 完成了软硬件部署及40余个模块的上线，各里程碑阶段性成果全部验收通过。按时完成需求调研并进行方案确认。社会效益提高监管效率，提升了经济效益。依托监管平台统一门户及大数据中心提升各监管企业对自身及下属企业的监管能力，提升了社会效益；通过在线监管、实时响应，数据支撑、智能分析，提升可持续影响；实现了服务对象100%满意。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（A）（万元） | 全年执行数（B）（万元） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 288.346 | 280.566 |  | 10 | 9.73 | 97.3% | 1.部分合同质保金按合同约定在2022年度支付。 2.部分专家咨询费未产生。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 288.346 | 280.566 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 大屏显示系统实施数量 | 1套 | 1套 |  | 8 | 8
|  |  | 视频会议和应急值班系统实施数量 | 2套 | 2套 |  | 5 | 5
|  |  | 服务器部署数量 | 55台 | ≥55台 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 系统故障率 | ≤1% | ≤1% |  | 3 | 3
|  |  | 里程碑阶段性成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤8小时 | ≤8小时 |  | 5 | 5
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 | ≤15分钟 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 不超过项目预算 | 不超过项目预算 | 未超过项目预算 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 软硬件采购经济性（采购价格是否低于预算价格） | 低于预算价格 | 低于预算价格 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 依托监管平台统一门户及大数据中心提升各监管企业对自身及下属企业的监管能力 | 有效提升 | 有效提升 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 硬件兼容性（兼容主流服务器及网络硬设备） | 兼容 | 兼容 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | ≥98% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.73
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苗再春 |  | 一级主任科员 |  |  | 网络安全和信息化办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 同意 （盖章） 年 月 日