## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 检察公开听证室设备购置项目（中央）
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民检察院 |  | 项目实施单位 | 【270101】天津市滨海新区人民检察院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 天津市滨海新区人民检察院预计建成一个功能完善、实用易用、安全保密、稳定可靠、易于维护、扩充方便、节能环保的高标准检察听证室，为检察工作开展提供高效、可靠的信息平台，方便群众参与和监督检察工作，提高检察工作透明度。 |  |  | 天津市滨海新区人民检察院已建成一个功能完善、实用易用、安全保密、稳定可靠、易于维护、扩充方便、节能环保的高标准检察听证室，为检察工作开展提供高效、可靠的信息平台，方便群众参与和监督检察工作，提高检察工作透明度。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 52.8 |  | 10 | 8.8 | 8.8% | 中标金额58.66万元，已付款90%，截至2022年2月，已付款90%。剩余1年后付款5.866万元。改进措施：对跨年度项目在编制预算同时提前督促实施部门做好项目规划、评审等前期工作，按实施进度编制预算。
|  | 其中：中央补助 | 60 | 60 | 52.8 |  | — | — | 8.8%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 设备增值数量 | 19 | 19 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2021年底 | 2021.11.19 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | <=60 | 52.794万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 有效提升检察业务水平 | 100% | 100% |  | 30 | 30 | 21年四季度自建成以来举办20多次听证会，有效提升办案质量。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 提升使用人员满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李东博 |  | 副主任 |  |  | 滨海新区检察院保障部
| 程学燕 |  |  |  |  | 滨海新区检察院保障部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日