## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 检察办案业务及业务装备经费（中央）
主管预算部门 |  | 天津市滨海新区人民检察院 |  | 项目实施单位 | 【270101】天津市滨海新区人民检察院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 满足等保三级中的安全通信网络要求，保证关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统可用性。 增加工作网内的国产化终端等，增加的同时合理的扩容硬件资源，来保证整体系统的可用性。 |  |  | 1、通过等保三级测评 2、新增工作网国产化终端等满足办公办案使用需求
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 250 | 250 | 99.9 |  | 10 | 4 | 39.96% | 受疫情影响，项目在网信办等上级部门审批时间较长，按照合同约定及实施进度，60%项目款须于2022年支付。至2022年2月，执行率为40%，预计2022年完成支付。改进措施：对跨年度项目在编制预算同时督促实施部门做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按照实施进度编制预算。
|  | 其中：中央补助 | 250 | 250 | 99.9 |  | — | — | 39.96%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 服务网络工作终端设备 | >=200台 | 398 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 客户端软件数量 | >=400套 | 491 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 网络加固验收合格率 | 100% | 未验收 |  | 2 | 0 | 受疫情影响，项目在网信办等上级部门审批时间较长，按照合同约定及实施进度，60%项目款须于2022年支付。
|  |  | 重大故障发生次数 | ≤1次 | 0次 |  | 9 | 9 | 无
|  | 时效指标 | 建设完成时间 | 2021年底 | 2022年 |  | 1 | 0 | 受疫情影响，项目在网信办等上级部门审批时间较长
|  |  | 项目建设周期 | 1年 | 1年 |  | 1 | 0 | 受疫情影响，项目在网信办等上级部门审批时间较长
|  | 成本指标 | 项目总建设成本 | <=250万元 | 249.8万元 |  | 7 | 7 | 项目实际中标合同金额为249.8万元
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 有效提升检察业务水平 | 100% | 100% |  | 30 | 30 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 有效提升干警满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [6 empty] | 100 | 90
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李东博 |  | 副主任 |  |  | 滨海新区检察院检务保障部
| 程学燕 |  |  |  |  | 滨海新区检察院检务保障部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日