## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年小站稻绿色高质高效示范片项目
主管预算部门 |  | 天津市农业农村委员会 |  | 项目实施单位 | 天津农垦小站稻产业发展有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 打造高标准展示样板，推进绿色高质高效技术模式，提高小站稻生产质量效益和竞争力 |  |  | 创建2.5万亩小站稻绿色高质高效示范片，打造高标准展示样板，推进绿色高质高效技术模式，提高了小站稻生产质量效益和竞争力
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 50 | 50 | 50 |  | — | — | 100%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 创建粮食作物绿色高质高效示范片数量 | 1个 | 1个 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目补助资金使用合规率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成创建任务时间 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 绿色高质高效项目区节本增效水平 | 10% | 11.2% |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 小站稻生产质量效益和竞争力 | 提高 | 提高 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参与项目的主体对项目实施的满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 汤云龙 |  | 技术员 |  |  | 天津农垦小站稻产业发展有限公司生产技术部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日