## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年度“粮安工程”粮库智能化升级改造项目系统运维
主管预算部门 |  | 天津市粮食和物资局 |  | 项目实施单位 | 天津市粮油信息中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 各项基础设施维护；业务系统平稳运行 |  |  | 各项基础设施维护；业务系统平稳运行
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 72万元 | 72万元 | 5.5万元 |  | 10 | 0.76389 | 7.639% | 财政要求该项目进行预算评审，申报年初预算时未进行评审，故预算仅部分拨付，未完成部分经评审后继续在2022年进行预算申报。今后将做好预算申报前的项目评审工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 72万元 | 72万元 | 5.5万元 |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 政务云专线链路 | 1条 | 1条 |  | 5 | 5
|  |  | 市级粮食综合管理和服务平台三级等保测评 | 1次 | 0次 |  | 5 | 0 | 未经评审，项目资金无法使用。今后将做好预算申报前的项目评审工作。
|  | 质量指标 | 运维周期内问题解决率 | >=95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 市粮食综合管理和服务平台三级等保测评通过率 | =100% | 0 |  | 5 | 0 | 未经评审，项目资金无法使用。今后将做好预算申报前的项目评审工作。
|  |  | 业务系统可用率 | >=99% | 99.9% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统宕机等紧急问题24小时内解决完成率 | >=90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 一般故障48小时内解决完成率 | >=85% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 政务云专线链路 | <=10万元 | 0万元 |  | 5 | 5 | 未经评审，项目资金未使用，2021年粮安工程专线链路费从项目建设资金中支出，2022年起再由粮安工程系统运维资金中支出。今后将做好预算申报前的项目评审工作。
|  |  | 市级粮食综合管理和服务平台三级等保测评 | <=18万元 | 0万元 |  | 5 | 5 | 未经评审，项目资金未使用。今后将做好预算申报前的项目评审工作。
|  |  | 应急指挥大厅采暖费、电费及物业费 | <=5.5万元 | 5.5万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
|  |  | 保障基础设施及业务系统的稳定性，确保业务平稳运行。 | 切实保障 | 切实保障业务平稳运行 |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 各使用单位满意度 | >=90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.7639
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 翟琳 |  | 信息中心主任 |  |  | 天津市粮油信息中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日