## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水文设施与仪器设备运行维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水文水资源管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护以及水文自动测报系统运行维护等维护工作。保证各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作，保证为水文水资源管理提供及时准确的技术数据。 |  |  | 完成了水文基层测站设施日常维护、水资源监控能力建设系统运行维护、中小河流水文监测系统运行维护以及水文自动测报系统运行维护等维护工作。保证了各系统安全、可靠、稳定的运行，保证水文数据的正常采集、计量及传输设备的正常工作，保证为水文水资源管理提供及时准确的技术数据。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 592 | 592 | 592 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 592 | 592 | 592 |  |  | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水文基层测站设施日常维护数量 | 19个基本水文站 | 19个基本水文站 | 5 | 5
|  |  | 测报系统运维 | 3个系统 | 3个系统 | 10 | 10
|  |  | 仪器设备运维购置 | 2套运维，1台购置 | 2套运维，1台购置 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤592万元 | 592万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 防汛/测报功能实现率 | ≥90% | ≥90% | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100