## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市重点河湖生态流量（水量）保障方案编制
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水利科学研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提出州河（于桥水库以下）主要控制断面生态流量（水量）目标;提出南运河（上改道节制闸-金刚桥段）主要控制断面生态流量（水量）目标;提出海河主要控制断面生态流量（水量）目标 |  |  | 1、完成了河流基本特征、水文特征、水生生物等资料收集、整理工作；分析了河流水资源条件、开发利用现状及需求、生态环境保护要求等，确定了生态保护对象。 2、完成了州河（于桥水库以下）、南运河（上改道节制闸-金刚桥段）河道横断面测量工作。 3、提出了州河（于桥水库以下）杨津庄节制闸、九王庄节制闸等主要控制断面生态水位目标；南运河（上改道节制闸-金刚桥段）金钟桥橡胶坝等主要控制断面生态水位目标；海河干流二道闸、海河闸控制断面生态水位目标。 4、提出了保障生态水位目标的调度方案、监测方案、预警方案及监管方案等。 5、形成了州河（于桥水库以下）生态水量保障方案；南运河（上改道节制闸-金刚桥段）生态水量保障方案；海河干流生态水量保障方案。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 24 | 24 | 24 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保障方案数量 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5
|  | 质量指标 | 保障方案专家评审通过 | 通过 | 部分已通过 | 12.5 | 4 | 海河干流生态水量保障方案已于2021年11月通过专家评审；州河（于桥水库以下）、南运河（上改道节制闸-金刚桥段）生态水量保障方案已于2021年12月编写完成，将于近期组织专家评审
|  | 时效指标 | 保障方案按时完成 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 项目实际成本控制在批复投资范围内 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 为加强生态流量（水量）管理提供技术支撑 | 完成 | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 91.5