## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （样表）
（2021年度）
项目名称 |  | 防汛险工险情监测服务（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程运行调度中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过防汛险工险情监测服务的建设，实现市水务局对北部山洪灾害易发生区域上下游洪水情况的监视及对周边人员的转移调度监控；对行洪河道险工险段现场情况及水位变化情况的监测便于周边人员的转移调度；对市区易积水地区积水情况的视频监控便于排水调度；对水闸闸门开闭情况及上下游水位的视频监控。 |  |  | 完成61个监测站点建设，开展了监测服务工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 390 | 389.5 | 389.5 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 390 | 389.5 | 389.5 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测点位 | 61个 | 61个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 监测站点稳定率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | 及时完成，全年监测 | 2021年12月31日前完成全年监测 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 项目投资成本 | ≤390万 | 389.5万元 | 10 | 10 | 招标结余资金0.5万元，未支出。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 提供防汛决策效率 | 提升20% | 已将防汛调度决策效率提升20% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障防汛调度决策 | 为防汛调度决策提供技术参考 | 为防汛调度决策提供技术参考 | 15 | 15
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 主管部门满意度 | 满足主管部门防汛调度决策需要 | 满足主管部门防汛调度决策需要 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100