## 2020年应急
附件4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 永定河中心2020年防汛应急抢险
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成送水路段海堤土埝治理工程。 目标2：保证海堤防潮安全。 目标3：完成新开河-金钟河、北运河、西部防线十里横堤獾洞治理工程，保证堤身安全稳定。 目标4：保证堤防行洪安全 目标5：完成蓟运河闸供电线路整改工作，保证供电安全。 目标6：完成宁车沽闸供电线路整改工作，保证供电安全。 |  |  | 目标1：已完成送水路段海堤土埝治理工程。 目标2：已保证海堤防潮安全。 目标3：已完成新开河-金钟河、北运河、西部防线十里横堤獾洞治理工程，保证堤身安全稳定。 目标4：已保证堤防行洪安全 目标5：已完成蓟运河闸供电线路整改工作，保证供电安全。 目标6：已完成宁车沽闸供电线路整改工作，保证供电安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 148.7 | 148.7 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 148.7 | 148.7 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 灌砌石 | 5693.02m3 | 5693.02m3 | 3 | 3
|  |  | 预制混凝土板 | 4340m2 | 4340m2 | 3 | 3
|  |  | 碎石垫层 | 1552.66m3 | 1552.66m3 | 3 | 3
|  |  | 完成堤防灌浆量 | 4241m3 | 4241m3 | 3 | 3
|  |  | 完成土方开挖工程量 | 9990m3 | 9990m3 | 3 | 3
|  |  | 完成土方回填工程量 | 10708m3 | 10708m3 | 3 | 3
|  |  | 完成混凝土电杆架设 | 77根 | 77根 | 3 | 3
|  |  | 绝缘铝绞线架设 | 16.1km | 16.1km | 3 | 3
|  | 质量指标 | 工程质量达标 | 合格 | 已完成质量监督并合格 | 3 | 3
|  |  | 达到水利工程评定合格及以上标准 | 合格 | 完成验收并且评定为合格 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成时间 | 依照合同要求完成 | 已依照合同要求完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | 是 | ≤148.7万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 保证堤防安全 | 是 | 项目完成后堤防安全稳定，保证度汛安全 | 6 | 6
|  |  | 保障工程运行供电 | 是 | 项目完成后设备运行正常 | 6 | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目延续性 | 保证海堤防潮安全 | 项目完成后有效保证海堤防潮安全 | 6 | 6
|  |  | 项目延续性 | 项目完成后堤防安全稳定 | 项目完成后堤防安全稳定 | 6 | 6
|  |  | 项目延续性 | 保证蓟运河闸、宁车沽闸供电安全 | 保证蓟运河闸、宁车沽闸供电安全 | 6 | 6
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 巡查人员满意度 | ≥90% | 保证堤防安全，巡查人员满意度≥90% | 5 | 5
|  |  | 运行人员满意度 | ≥90% | 保证两闸正常运行，运管人员满意度≥90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100