## 日常
附件4
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市管河道闸站日常维修养护（永定河海堤中心）（水利建设基金基数）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖1座大中型泵站、6座大中型水闸、2座小型船闸的经常性维修养护、小修、运行管护费以及运行电费支出等项目任务，达到市局工程管理标准及完好率要求，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。 目标2：完成芦新河泵站运行任务，保证芦新河泵站预支运行电费供给。 |  |  | 目标1：已完成天津市永定河管理中心（天津市海堤管理中心）所辖1座大中型泵站、6座大中型水闸、2座小型船闸的经常性维修养护、小修、运行管护费以及运行电费支出等项目任务，达到市局工程管理标准及完好率要求，保证工程安全运行，完成汛期运行任务，发挥工程效益。 目标2：已完成芦新河泵站运行任务，保证芦新河泵站预支运行电费供给。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 678 | 641 | 641 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 613 | 613 | 613 | 5 | 5 | 100%
|  | 其他资金 | 65 | 28 | 28 | 5 | 5 | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 重点水闸维修养护 | 6座 | 6座 | 6 | 6
|  |  | 一般水闸维修养护 | 2座 | 2座 | 6 | 6
|  |  | 泵站维修养护 | 2座 | 2座 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 水闸安全运行保障率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 泵站安全运行保障率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 闸站、堤防年度维修养护按期完成 | 全部日常维修养护于2021年12月底前完成 | 全部日常维修养护已于2021年12月底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目支出 | ≤678万 | 641万 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 闸站设施设备完好率 | ≥90% | 闸站设施设备完好率≥90% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 消除工程缺陷保障运行安全 | 满足要求 | 设备设施无工程缺陷，保障运行安全 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 全年无信访事件 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100