## 宝坻引江
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.工程输水规模为25万吨/日，主要工程内容包括新建供水泵站1座，铺设管道35.43公里等，项目完工后可解决宝坻区供水危机，同时实现宝坻区引滦、引江双水源供水保障格局。2021年计划完成泵站主体工程建设及管线17公里。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年完成泵站主体工程建设及管线安装22公里；截至2022年2月底，完成泵站主体工程建设及管线安装22公里。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 14000 | 14000 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 14000 | 14000 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设供水管线长度 | 17公里 | 22公里 | 10 | 10
|  |  | 建设供水泵站 | 完成主体建设 | 完成主体建设 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 14000万元 | 14000万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 解决宝坻区供水危机，同时实现宝坻区引滦、引江双水源供水保障格局，保障宝坻区经济社会可持续健康发展。 | 工程建成后，宝坻区供水保障比工程实施前有效改善，供水能力为25万吨/天。 | 工程建设中，待建成后，宝坻区供水保障比工程实施前有效改善，供水能力为25万吨/天。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 收益群众基本满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100