## 程林庄
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 中心城区防汛排涝补短板工程程林庄积水片改造工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.工程主要建设内容包括新建登州路雨污合建泵站1座，其中雨水泵站规模7立方米/秒，污水泵站规模1.2立方米/秒；新建雨水泵站进水管道约110米，出水方涵约17米；新建污水泵站进出水管道约474米；2021年计划新建污水管道0.2公里,新建顶管工作坑2座。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年新建污水管道0.2公里,完成主体基坑绿化迁移3776.5m2；截至2022年2月底完成新建污水管道0.2公里,完成主体基坑绿化迁移3776.5m2。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 2000 | 2000 | 7145 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | 1115 | — | —
|  | 市级资金 |  | 2000 | 2000 | 6030 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 新建顶管工作坑 数量 | 2座 | 0座 | 2公里 | 1 | 0 | 受新发现的地下障碍物影响，并结合交管部门意见，需进行设计变更。截至2022年2月底已完成地下管线复测，编制完成变更方案。
|  |  | 新建污水管道长度 | 0.2公里 | 0.2公里 | 2座 | 2 | 2
|  |  | 绿化迁移 | 3776.5m2 | 3776.5m2 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 工程按计划开工率 | 100% | 100% | 100% | 12 | 12
|  |  | 工程进度达标率 | ≥90% | 100% | ≥90% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 完成投资 | 2000万元 | 2000万元 | 7145万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 生态效益 | 工程建成后可解决当地居民雨季出行不便问题，提升区域水环境质量，为当地居民构建更加宜居的生活环境。同时还能提升923ha范围内的污水排放能力。 | 工程建设中，待建成后可解决当地居民雨季出行不便问题，提升区域水环境质量，为当地居民构建更加宜居的生活环境。同时还能提升923ha范围内的污水排放能力。 | 工程建成后可解决当地居民雨季出行不便问题，提升区域水环境质量，为当地居民构建更加宜居的生活环境。同时还能提升923ha范围内的污水排放能力。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 工程建成后可全面提升西至沙柳北路-东至外环东路-南至卫国道以南100m-北至卫国道的68ha范围内的防汛排水能力，实现标准内降雨不积水，大雨不淹泡，暴雨退水快。 | 工程建设中，待建成后可全面提升西至沙柳北路-东至外环东路-南至卫国道以南100m-北至卫国道的68ha范围内的防汛排水能力，实现标准内降雨不积水，大雨不淹泡，暴雨退水快。 | 工程建成后可全面提升西至沙柳北路-东至外环东路-南至卫国道以南100m-北至卫国道的68ha范围内的防汛排水能力，实现标准内降雨不积水，大雨不淹泡，暴雨退水快。 | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99