## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水环境实验室安全生产防护及改造
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水文水资源管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2021年水环境实验室安全生产防护及改造主要包括实验室人员安全防护、实验室安全改造、安全设备更新及托管维护服务等三个方面，主要目的是为了保障实验室安全生产，为实验室提供可靠的监测环境。 |  |  | 完成水环境实验室安全改造，同时完成配套安全设备更新工作；实验室人员安全防护、烟感探头年检及维护工作已完成；实验室安全托管服务工作正在进行中，已完成该项工作量的50%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 48 | 47.2748 | 47.2748 | 10 | 10 | 100% | 招标结余
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 48 | 47.2748 | 47.2748 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造实验室 | 40平方米 | 40平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 毒害品柜/防爆药品柜/废液柜 | 符合CE认证标准 | 符合CE认证标准 | 10 | 10
|  |  | 防爆风机、插座、开关等 | 具有防爆合格证 | 具有防爆合格证 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 100% | 96% | 10 | 9.6 | 项目中“安全托管服务”的服务期为2021年9月至2022年9月，按照进度，截止目前已完成该项工作量的50%
|  | 成本指标 | 项目成本 | ≤48万元 | 47.3万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 实验室安全持续使用年限 | ≥5年 | ≥5年 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级部门满意度满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.6