## 青排渠
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市中心城区及环城四区水系联通工程青排渠—北丰产河连通工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.本工程通过新建青龙湾故道引水闸、新建青排渠穿永定新河倒虹吸、改扩建三号桥泵站、拆除重建永金引河倒虹吸、北丰产河清淤等工程措施，打通河道水系连通，利用二级河道实现天津市北部水系循环系统由七里海湿地向海河回补生态用水功能。2021年计划完成青龙湾故道引水闸1座、北丰产河河道清淤22.3万方、青排渠穿永定新河倒虹吸1座。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年完成青龙湾故道引水闸1座、北丰产河河道清淤22.3万方、青排渠穿永定新河倒虹吸1座；截至2022年2月底，完成三号桥泵站改扩建，北丰产河河道清淤22.3万方，新建青排渠穿永定新河倒虹吸及青龙湾故道引水闸。 2.符合工程质量规范要求
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 4600 | 4366.7186 | 10 | 9.5 | 94.9% | 全年预算数4600万元中预留建管费233.28 万元。截至2022年2月底，已完成预算执行率95%。
|  | 其中：中央补助 |  | 4000 | 3766.7186 | 8 | 7.5 | 94.2%
|  | 市级资金 |  | 600 | 600 | 2 | 2 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 河道清淤数量 | 丰产河河道清淤 22.3万方 | 完成丰产河河道清淤22.3万方 | 7 | 7
|  |  | 引水闸数量 | 青龙湾故道引水闸1座 | 完成青龙湾故道引水闸1座 | 6 | 6
|  |  | 倒虹吸数量 | 青排渠穿永定新河倒虹吸1座 | 完成青排渠穿永定新河倒虹吸1座 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 4600万元 | 4600万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 工程建成后将为中心城区及环城四区生态安全提供有力的保障。 | 本工程建成后，配合已实施的供水工程，可实现北部水系循环连通，为七里海湿地补水，同时在湿地自然净化水质能力的限度内，利用其得天独厚的地理、资源条件，对海河及中心城区和环城四区北部循环系统的来水进行净化处理，改善出水水质，回供中心城区后，为海河提供生态环境用水。 | 工程建设中，待建成后可为中心城区及环城四区水生态安全提供有力的保障。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.5