## 石化联络线
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.与宝坻供水工程共建石化供水泵站，设计流量1m3/s，累计铺设管道约8.767公里。工程建成后，可缓解大港地区原水供应能力不足的问题，为大港地下水超采综合治理及农村饮水提质增效工程提供水源，具有良好的社会及环境效益。2021年计划组织组织泵站建设，完成管线6公里。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年已组织泵站建设，完成地面以下主体结构施工；完成管线6.018公里。截至2022年2月底，完成管道安装6.018公里，管材生产采购6.454公里；完成泵站地面以下主体施工。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0% | 全年预算数5000万元按照市财政局发债要求，于2022年6月底前支付完成。截至2022年2月底，已完成预算执行率55%。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 5000 | 0 | 10 | 0 | 0%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设泵站数量 | 1座 | 完成地面以下主体结构 | 10 | 10
|  |  | 累计完成管线长度 | 6公里 | 6.018公里 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 5000万元 | 5000万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 工程建成后，可缓解大港地区原水供应能力不足的问题，为大港地下水超采综合治理及农村饮水提质增效工程提供水源，具有良好的社会及环境效益。 | 工程建成后，大港地区原水供应能力比工程实施前有效改善，输水规模为8万吨/日。 | 工程建设中，待工程建成后，大港地区原水供应能力比工程实施前有效改善，输水规模为8万吨/日。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 90