## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 大清河中心2021年应急抢险项目
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市大清河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、完成八堡节制闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 2、完成洪泥河南闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 3、完成马厂减河尾闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 4、完成上改道节制闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 5、完成北大港水库安全监测设施更新，准确掌握水库蓄水情况，保证水库蓄水安全。 6、完成锅底分洪闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 7、完成洋闸弧形闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 |  |  | 1、完成八堡节制闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 2、完成洪泥河南闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 3、完成马厂减河尾闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 4、完成上改道节制闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 5、完成北大港水库安全监测设施更新，准确掌握水库蓄水情况，保证水库蓄水安全。 6、完成锅底分洪闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。 7、完成洋闸弧形闸维修工程，解决水闸运行问题，改善水闸工程面貌，保证水闸安全运行，保障河道行洪安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 274.4 | 274.4 | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 274.4 | 274.4 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 马厂减河尾闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3 | 无
|  |  | 锅底分洪闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 八堡节制闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 洪泥河南闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 上改道节制闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 洋闸弧形闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 九宣闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 上改道节制闸船闸 | 1座 | 1座 | 3 | 3
|  |  | 北大港水库监测设施 | 15套 | 15套 | 2 | 2
|  |  | 通道路面铺装 | 1248㎡ | 1248㎡ | 2 | 2
|  |  | 测压管防护栏 | 768m | 768m | 2 | 2
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 完成时限 | 按期完成 | 按期完成 | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 当年项目支出小于等于274.4万元 | ≤274.4万元 | 274.4万元 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障水闸安全运行 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 无
|  |  | 掌握水库蓄水情况 | 准确掌握 | 有效保障 | 5 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保证河道行洪安全 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | 无
|  |  | 保证水库蓄水安全 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受保障对象满意度 | ≥85％ | 85% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 100