## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 永定河流域投资有限公司
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程涉及的征迁拆迁、河道主槽清淤扩挖、修复堤顶道路及拆除重建1座水源泵站 |  |  | 武清段项目征迁工作顺利开展，完成永定河武清段应急疏挖工程，并于2021年12月9日正式开工建设
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 30000 | 3131.3 | 10 | 1 | 10.44% | 武清段项目建设资金于2021年12月正式到位，并开工建设，导致项目资金执行数较低。受疫情影响，工程无法正常实施，截至2022年2月底执行数为3131.3万元，后续将加快工程建设，按期完成建设任务
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 30000 | 3131.3 | — | — | 10.44%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | 河道主槽清淤扩挖，永定河泛区主槽龙河口以上满足行洪400m3/s，龙河口以下至屈家店段满足行洪600m3/s，新龙河泛区段满足行洪200m3/s；拆除重建茨洲泵站流量为8m3/s | 河道主槽清淤扩挖，永定河泛区主槽龙河口以上满足行洪400m3/s，龙河口以下至屈家店段满足行洪600m3/s，新龙河泛区段满足行洪200m3/s；拆除重建茨洲泵站流量为8m3/s | 10 | 10
|  |  | 建设数量（合计） | 1.实施河道清淤扩挖10km; 2.修复堤顶道路约18.99km; 3.拆除重建1座水源泵站; 4.新建堤顶道路20km; 5.开展部分滩地整治及绿化工程。 | 1.完成了河道主槽应急疏挖8.4km； 2.完成堤顶道路修复约4km； 3.开展了茨洲泵站拆除重建工作； | 10 | 8 | 武清段项目建设资金于2021年12月正式到位，并开工建设，导致项目资金执行数较低。受疫情影响，工程无法正常实施，截至2022年2月底执行数为3131.3万元，后续将加快工程建设，按期完成建设任务
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 设计功能实现率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进度准时率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善生态环境、提高防洪能力 | 保障河流水系水体环境质量，增强水源涵养能力；减少中小洪水威胁，改善生产生活条件，促进武清区经济发展 | 工程正在实施 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 水质净化区域、堤岸、滩地绿化 | 新建堤岸、滩地绿化绿化294.49万m2，新建水质净化区17.7万m2 | 工程正在实施 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 是 | 是 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意的比例 | ≥80% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 89