## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水利前期工作
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务局（机关）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对大运河和海河干流开展低空航空摄影测量。完成天津市水务基础设施空间布局规划及河湖岸线保护利用规划报告。 |  |  | 已完成大运河和海河干流开展低空航空摄影测量工作；已完成天津市河湖岸线保护利用规划报告编制工作。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 425 | 400.8398 | 400.8398 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 425 | 400.8398 | 400.8398 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 测量面积 | 150平方公里 | 150平方公里 | 10 | 10
|  |  | 完成规划报告 | 2份 | 2份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合工作及规范要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 | 21年底前完成 | 21年底前已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | <=652万元 | 400.8398万元 | 10 | 10 | 财政投资评审调减
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 是否加强水利与国土空间规划衔接 | 是 | 是 | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 建立初步数据平台 | 基本建立地形数据平台 | 基本建立地形数据平台 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级部门满意度 | >=90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100