## 大沽河净水厂
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 大沽河净水厂一期工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.建设大沽河净水厂一期工程及满足功能要求的建筑物，规模为20万吨/日。2021年计划完成箱涵3522.07米、快渗池3368.08米，进行3座辅助用房建设。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年完成箱涵3522.07米、快渗池3368.08米，进行3座辅助用房建设；截至2022年2月底，正在进行滤料填筑及辅助用房施工。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 18000 | 10000 | 10 | 6 | 55.56% | 全年预算数18000万元中的8000万按照市财政局发债要求，于2022年6月底前支付完成。截至2022年2月底，已完成预算执行率69%。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 18000 | 10000 | 10 | 6 | 55.56%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设辅助用房数量 | 3座 | 3座 | 8 | 8
|  |  | 完成输水箱涵长度 | 3522.07米 | 3522.07米 | 8 | 8
|  |  | 完成快渗池长度 | 3368.08米 | 3368.08米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 100% | 8 | 8
|  | 成本指标 | 完成投资 | 18000万元 | 15570万元 | 10 | 9 | 截至2022年2月底，已完成投资16235万元。
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 环境改善情况 | 工程建成后有利于提升南部水循环水环境质量，满足南部水循环系统水质要求，出水水质主要指标要求达到或优于地表水环境质量标准（GB3838—2002）中Ⅳ类水质水体标准。 | 工程正在按计划建设中，待工程建成后有利于提升南部水循环水环境质量，满足南部水循环系统水质要求，出水水质主要指标要求达到或优于地表水环境质量标准（GB3838—2002）中Ⅳ类水质水体标准。 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群众基本满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95