## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 于桥水库菹草收割打捞处置
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 采用专业化设备（机械化水草收割船、水草运输船、运输车等）对于桥水库主库区水域的水生植物（主要为菹草）进行收割打捞、上岸、运输至指定堆草场；菹草上岸后运至库区相关镇政府指定堆放点后，安排菹草处理工作，确保于桥水库水质安全。 |  |  | 机械打捞6.0万立方米，人工渔船打捞1.3万立方米，菹草垃圾处理厂处理5.7万立方米。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 389 | 389 | 389 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 389 | 389 | 389 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 打捞量 | 7.3万立方米 | 完成打捞量7.3万立方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 是 | 符合招投标相关规定 | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | ≧90% | 符合验收要求 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期开工率 | ≧90% | 项目按计划开工 | 5 | 5
|  |  | 项目按期完成率 | ≧90% | 项目计划完成率100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 概算执行率 | ≧90% | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 正常运行率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 水源保护可持续性 | 长期 | 长期 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100