## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表 （样表）
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市第一次水旱灾害风险普查
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程运行调度中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号和《天津市第一次全国自然灾害综合风险普查任务分工方案》的要求，开展天津市第一次水旱灾害风险普查项目。 |  |  | 1、已完成设计、普查、招标代理、评审等招投标和合同签订工作；2、完成实施方案编制；3、已完成水旱灾害致灾、洪水灾害隐患、历史灾害及行业减灾能力调查工作。供水设施基本完成。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 299.71 | 299.71 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 300 | 299.71 | 299.71 | 10 | 10 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 普查成果 | 1套 | 1套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 普查数据完整率 | ≥80% | 90% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成时效 | 及时完成 | 按水利部、住建部、市普办要求及时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 | 300万元 | 299.7148 | 15 | 15 | 招标结余资金0.2852万元，未支出。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 为防汛决策提供支撑 | 为水旱灾害防御提供支撑 | 为水旱灾害防御提供支撑 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 项目成果满足国家、市成果汇集和报送要求。 | 项目成果满足国家、市成果汇集和报送要求。 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100