## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 于桥水库前置库维护
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市于桥水库管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成前置库范围内水工建筑物、内外堤埝、水生植物等的日常管理工作，确保前置库充分发挥净化引滦来水的作用，净化入库水质，减缓水库富营养化。 |  |  | 对前置库管理范围内的管理设施、21座闸、7座涵、1座橡胶坝、72公里长外围堤、60公里长隔埝等进行维修养护，对4个沟口、43个单元格内的水生植物进行收割外运、对23万株乔木、16万株灌木进行养护等。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 598 | 598 | 598 | 598 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 400 | 400 | 400 | 400 | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 198 | 198 | 198 | 198 | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水闸、橡胶坝 | 水闸21座、橡胶坝1座 | 水闸21座、橡胶坝1座 |  | 5 | 5
|  |  | 植物收割外运 | 11160亩 | 11188亩 |  | 5 | 5
|  |  | 堤埝道路 | 37万平方米 | 37万平方米 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 招投标规范性 | 是 | 符合招投标规范 |  | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | ≧90% | 符合验收要求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按期开工率 | ≧90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目按期完成率 | ≧90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 |  | 15 | 15
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 概算执行率 | ≧90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 综合利用率、设施正常运行率 | ≧90% | ≧90% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 环境改善率 | ≧90% | ≧90% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 水源保护可持续性 | 长期 | 长期 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≧90% | ≧90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100