## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农业绿色发展与技术服务—农业科技（智能现代设施农业日光温室标准化示范）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 370204-天津市水利科学研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 建设智能现代日光温室1个，面积为667m2，对设施农业日光温室一体化建设进行示范。 |  |  | 改造智能现代日光温室2个，面积为2400m2，完成了温室内基础配套建设、智能化建设及智能化管控平台建设，并通过各项试验参数对比完成示范。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | —
|  | 市级资金 | 17 | 17 | 17 | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 智能现代日光温室 | =1个 | 2个 | 10 | 10
|  |  | 智能现代日光温室面积 | =667m2 | =2400m2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目阶段验收 | 通过项目阶段验收 | 通过项目阶段验收 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务按时完成率 | >=90% | >=90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金支付率 | =100% | =100% | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 智能化现代温室建设标准 | 智能化现代温室建设标准化研究显著提升 | 智能化现代温室建设标准化研究显著提升 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级部门满意度 | >=90% | >=90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100