## 自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 引滦黎河桥梁检测评定
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市引滦工程黎河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：为全面了解桥梁缺损状况，掌握桥梁结构实际受力状况，保障沿线居民的正常出行，确保桥梁结构的使用安全。 目标2：天津市引滦工程黎河管理中心计划对管养范围内35座桥梁开展专项检测工作。 |  |  | 按照年初设定目标全部完成任务需求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 84 | 84 | 82.37 | 10 | 9.8 | 98% | 招标结余1.63万元，结余资金已于2022年2月上缴市财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 84 | 84 | 82.37 | — | — | 98%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 检测桥梁数量 | 35座 | 35座 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 检测费用支出 | ≤84万元 | 82.37万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 是否保障供水工程安全 | 是否保障供水工程安全 | 保障供水工程安全 | 30 | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 运行管理部门满意度 | ≥85 | ≥85 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.8