## 自评表 (城镇污水)
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市城镇和农村污水处理设施运行监管
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务局（机关）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成城镇农村污水处理设施巡查， 并出具农村污水处理设施巡检报告。 |  |  | 每月进行城镇农村污水处理设施及合同约定内的巡查工作， 并按月报送巡查报告。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 185 | 185 | 185 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 185 | 185 | 185 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 万人城市污水处理厂、垃圾处理厂数量 | >=1400座 | 1074座 | 12 | 11 | 1、合同约定巡检和考核范围为1436农村生活污水处理站（抽查）、68座城镇污水处理厂、32座工业污水处理厂、13座污泥处理厂； 2、合同期内截至2022年2月共检查污水厂329座、污泥厂38座、农村站检查707座。（合计1074座）因2022年疫情原因，1-2月检查巡检数量较少。
|  | 质量指标 | 成果报告验收通过率 | >=90% | 92% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | >=90% | 95% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目成本 | <=265万 | 185 | 14 | 14 | 2021年申报项目资金265万，市财政局批复资金185万。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 合格 | 合格 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 保障单位正常运行 | 正常运行 | 正常运行 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | >=90% | 92% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99