## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市“一河（湖）一策”方案（2021-2023）修编
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市河长制事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 指导各单位、各区完成“一河（湖）一策”方案修编。完成市管河湖“一河（湖）一策”方案印发。推动区管跨区河湖“一河（湖）一策”方案印发。 |  |  | 截止2021年底，项目支出控制在批复概算内，完成大纲编制工作，组织市管及区管跨区河湖方案专家评审会并通过专家审查。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 44 | 42.14 | 42.14 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 44 | 42.14 | 42.14 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 编制大纲数量 | 1 | 1 | 20 | 20
|  |  | 组织市管评审数量 | 1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 组织区管评审数量 | 1 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案通过专家审查 | 1 | 1 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按批复计划完成 | 是 | 否 | 5 | 4 | 完成专家评审及征求意见，未报审。
|  | 成本指标 | 项目支出控制在批复概算内 | 是 | 是 | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 指导2021-2023年河湖治理保护 | 是 | 是 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训效果良好 | 是 | 是 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99