## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市河湖健康评估
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水利科学研究院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：收集整理资料及现场调查监测的基础上，客观分析现状数据与相关历史数据，围绕河流的的五个准则层逐级展开，最终给出北运河的健康得分与健康等级。 目标2：分析评估北运河的环境生态问题及不健康表征，指出影响北运河生态健康的主要压力，提出健康保护及修复目标，给出相应的对策建议 |  |  | 收集整理了北运河历史背景资料，进行水质水环境监测评估10次，物理结构评估2次，生物调查2次，对北运河水文资料进行了整编，并对北运河社会服务功能进行了评估。在以上工作的基础上，客观分析现状数据并对比相关历史数据，基于评估标准，对北运河的健康状况进行了全面的评估，编制完成技术报告和工作报告。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 21 | 21 | 21 | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水质监测 | 12次 | 10次 | 5 | 4.2 | 因疫情封控缺少2次采样
|  |  | 物理结构调查 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  |  | 生物调查 | 2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告专家评审通过 | 是 | 是 | 15 | 15 | 项目计划于2022年05月完成，预计可以满足指标要求
|  | 时效指标 | 报告按时完成 | 是 | 是 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目实际成本控制在批复投资范围内 | 是 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提出北运河后期保护管理及开发建议 | 完成 | 完成 | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 上级主管部门满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.2