## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 水库日常维护（北大港水库）
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市大清河管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成2021年北大港水库堤防、闸站等工程设施及附属设施的日常维修养护，保证工程安全运行，保障水库蓄水安全。 |  |  | 完成2021年北大港水库堤防、闸站等工程设施及附属设施的日常维修养护，保证工程安全运行，保障水库蓄水安全。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 127 | 127 | 127 | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 127 | 127 | 127 | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 水库堤防维护 | 54.5km | 54.5km | 10 | 10 | 无
|  |  | 水闸维护 | 13座 | 13座 | 5 | 5
|  |  | 35KV变电站 | 1座 | 1座 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 完成时限 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | 无
|  | 成本指标 | 项目支出是否控制在批复概算内 | 是 | 是 | 10 | 10 | 无
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证水库堤防闸站等工程设施的安全运行 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | 无
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障水库蓄水安全 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | 无
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受保障人民群众满意度 | ≥85％ | 85% | 10 | 10 | 无
总分 | [5 empty] | 100 | 100