## 泃河右堤
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 泃河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段治理工程
主管预算部门 |  | 天津市水务局 |  | 项目实施单位 | 天津市水务工程建设事务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.为满足泃河防洪抢险和工程正常管理要求，需对泃河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段进行治理。2021年计划加高加固堤防8公里，新建堤顶道路16.5公里，加固现有上堤路16处，新建相关附属设施等。 2.符合工程质量规范要求。 |  |  | 1.工程2021年完成加高加固堤防8公里，新建堤顶道路16.5公里，加固现有上堤路16处，新建相关附属设施等，满足了泃河防洪抢险和工程正常管理要求。 2.符合工程质量规范要求。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1000 | 1500 | 1491.21 | 10 | 9.9 | 99.4% | 全年预算数1500万元中剩余资金为中央水利发展资金，可结转至2022年支付。截至2022年2月底，已完成预算执行率99.4%。
|  | 其中：中央补助 | 1000 | 1000 | 991.21 | 7 | 6.9 | 99.1%
|  | 市级资金 |  | 500 | 500 | 3 | 3 | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 治理河道长度 | 16.5公里 | 16.5公里 | 10 | 10
|  |  | 加高加固堤防长度 | 8公里 | 8公里 | 5 | 5
|  |  | 新建堤顶道路长度 | 16.5公里 | 16.5公里 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程按计划开工率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成投资 | 1500万元 | 1500万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 进一步加强堤身稳定性，满足河道巡视、交通要求 | 工程建成后，满足20年一遇设计防洪标准 | 满足20年一遇设计防洪标准 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 满足河道防洪抢险和工程正常管理要求，保证防洪安全 | 满足河道防洪抢险和工程正常管理要求，保证防洪安全 | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 收益群众基本 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99.9